## Slide 1
Индивидуальный инновационный проект по дисциплине
«Основы проектной деятельности»
«Разработка прототипа автономного робота-пылесоса для очистки водоемов от пластиковых отходов AquaClean»
Выполнила: студентка гр.М460з
Левтонова С.А.

## Slide 2: Цели и задачи проекта
Цель проекта:
Разработать и испытать рабочий прототип робота «AquaClean», обеспечивающий эффективность сбора крупного пластикового мусора не менее 90% и автономную работу не менее 4 часов, для улучшения экологического состояния городских водоемов.
Задачи проекта:
Аналитическая: Провести анализ существующих решений (например, WasteShark), гидрологических требований и типов мусора. Сформулировать техническое задание (ТЗ).
Конструкторско-технологическая: Разработать конструкцию корпуса (тип катамаран для устойчивости), подобрать водонепроницаемые двигатели и интегрировать конвейерный/сетчатый механизм сбора.
Программная: Разработать алгоритм компьютерного зрения (CV) для детекции мусора и прототип веб-интерфейса для мониторинга маршрута и заполненности контейнера.
Испытательная: Собрать прототип, провести лабораторные тесты (герметичность, плавучесть) и полевые испытания в контролируемом водоеме в течение 2 месяцев.
Экономическая: Рассчитать предварительную смету проекта и потенциальную себестоимость продукта при мелкосерийном производстве.

## Slide 3: Идея и актуальность проекта
3
Идея:
Создать функциональный прототип автономного надводного робота (катамарана) со встроенными датчиками и системой компьютерного зрения для непрерывного сбора пластикового мусора с поверхности воды и интеграцией данных о загрязнении в единую экологическую панель управления.
Актуальность проекта:
• Инновационность: Уникальный продукт, ограниченный по времени и ресурсам, предлагающий новое рыночное решение в сфере GreenTech и умных городов.
• Рыночный тренд: Растет глобальный спрос на автоматизированные экологические решения и технологии для устойчивого развития (ESG).
• Социальная значимость: Позволяет предотвратить попадание микропластика в пищевые цепи, защитить экосистемы и снизить затраты муниципальных служб на ручную уборку.

## Slide 4: Проблемы, решаемые проектом
Экологическая/Пользовательская проблема: Неэффективность и высокая стоимость ручной очистки больших или труднодоступных водоемов. Существующие методы не обеспечивают непрерывный мониторинг и уборку.
Технологическая проблема: Сложность создания герметичного, энергоэффективного и автономного робота, способного отличать пластиковый мусор от природных объектов (листья, птицы, рыба) в условиях бликов на воде.
Управленческая проблема: Необходимость координации междисциплинарной работы (робототехника, программирование, гидрология, дизайн) в рамках ограниченных ресурсов, характерная для инновационных проектов.
Рыночная проблема: Высокая стоимость промышленных водных дронов, делающая их недоступными для небольших муниципалитетов, парков или частных баз отдыха.

## Slide 5: Источники финансирования
Оптимальное сочетание:
50% — бюджет (гранты), 30% — венчур/ангельские инвестиции, 20% — проектное финансирование (пилотный контракт).
Источник | Применимость к проекту
Внутренние | Нет — стартап без собственного капитала.
Бюджетное финансирование | Приоритетный источник — гранты (Фонд содействия инновациям «УМНИК», Росмолодежь, гранты Минприроды).
Венчурное финансирование | Привлекательно: стартап в сфере GreenTech/ClimateTech вызывает высокий спрос у эко-фондов.
Проектное финансирование | Возможна модель: муниципалитет финансирует пилотный запуск в обмен на данные о чистоте водоема.
Лизинг | Для закупки специализированного оборудования (3D-принтеры, тестовые стенды).
Кредиты | Неэффективно: высокий риск на стадии прототипа, отсутствие залога.

## Slide 6: Жизненный цикл проекта (ЖЦП)
Проект относится к технически сложному, среднесрочному (около 10–12 месяцев).
Этап | Действия
1. Разработка идеи (1-2 Недели) | Выявление дефицита: отсутствие доступных автономных систем очистки малых водоемов.
2. Концепция (3-4 Недели) | Формулировка цели: «Робот как автономный эко-патрульный».
3. Предпроектное обследование (5-8 Недели) | Анализ рынка и патентных решений, выбор компонентной базы.
4. Коммерческое предложение (9-12 Недели) | Бизнес-план: B2G (муниципалитеты, парки) + B2B (частные базы отдыха, аквапарки).
5. Проектирование (13-24 Недели) | Механика + электроника + ПО (компьютерное зрение и навигация).
6. Изготовление (25-36 Недели) | 3D-печать корпуса, сборка двигателей, датчиков, аккумуляторной батареи.
7. Пуско-наладка (37-44 Недели) | Тестирование в бассейне и в реальных условиях открытого водоема.
8. Мониторинг (45-48 Недели) | Сбор телеметрии, корректировка алгоритмов, подготовка к масштабированию.

## Slide 7: Логическая таблица проекта (для бюджетного финансирования)
Компонент | Описание
Проблема | Накопление пластиковых отходов в городских и природных водоемах, ведущее к деградации экосистем и высоким затратам на ручную уборку.
Цель | Снизить объем поверхностного пластикового мусора в целевых водоемах на 30% в течение года за счет внедрения автономной системы очистки.
Задачи | 1. Разработать и собрать прототип.2. Протестировать в реальных условиях.3. Получить патент на полезную модель.
Методы | Компьютерное зрение для детекции объектов, катамаранная гидродинамика, автономная навигация по GPS-точкам.
Ресурсы | Команда, университетская лаборатория робототехники, бюджет на прототип (~3–5 млн руб.).
Внешние условия | Поддержка местной администрации, глобальный тренд на ESG и экологическую ответственность бизнеса.

## Slide 8: Оценка эффективности
8
Целевая функция управления стоимостью: f = max(F), где F = D – Z.
В данном проекте D – это стоимость созданного интеллектуального капитала (рабочий прототип, алгоритмы CV, патент) и потенциальный доход от госзаказов. Задача – максимизировать этот потенциал при минимизации Z (затрат на разработку).
Ключевые показатели:
NPV > 0 при ставке дисконтирования 15%
IRR > 20% — целевой показатель
Срок окупаемости РР: 2,5-3 года
Индекс рентабельности PI > 1,3
Критерии успеха:
1. Техническая эффективность: Достижение 90% эффективности сбора, 4+ часа автономности, надежное распознавание мусора.
2. Экономическая оценка: Расчет NPV/IRR для гипотетического малого серийного производства (10-50 шт. в год).
3. Качественные эффекты: Создание демонстратора технологии, пригодного для победы в грантовых конкурсах или презентации инвесторам.

## Slide 9: Команда и инфраструктура
Команда:
• Руководитель проекта (менеджер и системный архитектор)
• Инженер-робототехник (механика, электроника, герметизация)
• Программист (Computer Vision, ML, навигация)
• Эколог/Гидролог (консультант по воздействию на среду)
• Финансовый аналитик
Инфраструктура:
• Лаборатория робототехники и 3D-печати (партнерство с университетом)
• Контролируемый водоем или тестовый бассейн для испытаний
• Облачная платформа для хранения телеметрии
• Патентное бюро для защиты интеллектуальной собственности
Необходимое распределение ресурсов: 60% ресурсов — на R&D и создание физического прототипа (материалы, датчики), 40% — на разработку ПО и полевые испытания.

## Slide 10: Заключение и перспективы
Итоги проекта:
• Создан рабочий прототип робота «AquaClean» с системой автономного сбора мусора.
• Определены конкретные проблемы, четкая цель и измеримые задачи.
• Разработан план, учитывающий жизненный цикл, риски и оптимизацию ресурсов.
Перспективы развития проекта:
• Подача заявки на конкурс инновационных проектов (например, «УМНИК») для получения безвозмездного грантового финансирования.
• Реализация пилотного проекта в партнерстве с администрацией городского парка или частным курортом.
• Расширение функционала: интеграция датчиков качества воды (pH, мутность, температура) и установка солнечных панелей для увеличения времени автономной работы.